## Hramonogram
Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 1 / TI / 2023
Nr | Harmonogram - Hala PSO MASKPOL S.A. ul. strefowa 14b - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE |  | Numer tygodnia
|  | Tydzień 1 | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8 | Tydzień 9 | Tydzień 10 | Tydzień 11 | Tydzień 12 | Tydzień 13 | Tydzień 14 | Tydzień 15
Roboty rozbiurkowe
1 | Roboty rozbiórkowe budowlane Jadalnia parter
2 | Roboty rozbiórkowe budowlane Szatnia Męska parter
3 | Roboty rozbiórkowe budowlane Pomieszcenie Porzadkowe parter
4 | Roboty rozbiórkowe budowlane WC damskie i męskie parter
5 | Roboty rozbiórkowe budowlane WC damskie i męskie piętro
6 | Roboty rozbiórkowe budowlane Plotera piętro
7 | Roboty oólnobudowlane
Roboty ogólnobudowlane
8 | Roboty ogólnobudowlane Szatnia Męska parter
9 | Roboty ogólnobudowlane Jadalnia parter
10 | Roboty ogólnobudowlane Pomieszczenie Porzadkowe parter
11 | Roboty ogólnobudowlane WC damskie i męskie parter
12 | Roboty ogólnobudowlane Komunikacja parter
13 | Roboty ogólnobudowlane Pomieszczenie Odpoczynku piętro
14 | Roboty ogólnobudowlane Pomieszczenie Brygadzistów piętro
15 | Roboty ogólnobudowlane WC Damskie i Męskie piętro
16 | Roboty ogólnobudowlane Szatnia Damska piętro
17 | Roboty ogólnobudowlane Szatnia Damska Umywalnia 2/5 piętro
18 | Roboty ogólnobudowlane Szatnia Damska Umywalnia 2/3 piętro
19 | Roboty ogólnobudowlane Pomieszczenie Kierownika piętro
20 | Roboty ogólnobudowlane Wymiennikownia piętro
21 | Roboty ogólnobudowlane Komunikacja piętro
22 | Roboty ogólnobudowlane Klatka schodowa parter i piętro
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
23 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Szatnia Męska parter
24 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Jadalnia parter
25 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Pomieszczenie Porzadkowe parter
26 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Pomieszczenie Spedycyjne parter
27 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne WC Damskie i Męskie parter
28 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Pomieszczenie Odpoczynku piętro
29 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne WC Damskie i Męskie piętro
30 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Szatnia Damska Umywalnia 2/5 piętro
31 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Szatnia Damska Umywalnia 2/3 piętro
32 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Wymiennikownia piętro
33 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Pomieszczenie Brygadzistów piętro
Roboty instalacyjne wody przeciwpożarowej
34 | Roboty instalacyjne wody przeciwpożarowej Hala Cięcia Materiałów parter
35 | Roboty instalacyjne wody przeciwpożarowej Pomieszczenie Brygadzistów piętro
36 | Roboty instalacyjne wodno przeciwpożarowej Szatnia Damska Umywalnia 2/5 piętro
37 | Roboty instalacyjne wody użytkowej Pomieszczenie pakowania i Konfekcjonowania 2/5 piętro
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania
38 | Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania Pomieszczenia Mechaników parter
39 | Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania Szatnia Damska piętro
40 | Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania Szatnia Damska Umywalnia 2/5 piętro
41 | Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania Szatnia Damska Umywalnia 2/3 piętro
42 | Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania Wymiennikownia piętro
Roboty instalacyjne Elektryczne
43 | Roboty instalacyjne Elektryczne Szatnia Męska parter
44 | Roboty instalacyjne Elektryczne Jadalnia parter
45 | Roboty instalacyjne Elektryczne Pomieszczenie Porzadkowe parter
46 | Roboty instalacyjne Elektryczne WC damskie i męskie parter
47 | Roboty instalacyjne Elektryczne Pomieszczenie Odpoczynku piętro
48 | Roboty instalacyjne Elektryczne Pomieszczenie Brygadzistów piętro
49 | Roboty instalacyjne Elektryczne WC Damskie i Męskie piętro
50 | Roboty instalacyjne Elektryczne Szatnia Damska piętro
51 | Roboty instalacyjne Elektryczne Szatnia Damska Umywalnia 2/5 piętro
52 | Roboty instalacyjne Elektryczne Szatnia Damska Umywalnia 2/3 piętro
53 | Roboty instalacyjne Elektryczne Pomieszczenie Kierownika piętro
54 | Roboty instalacyjne Elektryczne Wymiennikownia piętro
55 | Roboty instalacyjne Elektryczne Hala Szwalni II piętro
56 | Roboty instalacyjne Elektryczne Serwerownia piętro