## Hramonogram
Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 3 / TI / 2023
Nr. | Harmonogram - Hala PSO MASKPOL S.A. ul. strefowa 14b - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE | Numer tygodnia
|  | Tydzień 1 | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8 | Tydzień 9 | Tydzień 10 | Tydzień 11 | Tydzień 12 | Tydzień 13 | Tydzień 14 | Tydzień 15
ETAP I
Roboty rozbiórkowe związane z demontażem istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej.
1 | Demontaż istniejących przewodów elektrycznych oraz strukturalnych.
2 | Demontaż kanałów i koryt instalacyjnych.
3 | Demontaż opraw oświetleniowych oraz ich zabezpieczenie.
4 | Demontaż łączników, gniazd, puszek, czujników, sterowników.
5 | Przeniesienie oraz rozbudowa gniazd instalacyjnych oraz strukturalnych, łączników, czujników, sterowników.
Roboty budowlane:
6 | Wykonanie przejść oraz przebić w przegrodach, ścianach, stropach wraz z ich izolowaniem.
7 | Wykonanie uszczelnień przewodów przy przejściach przez przegrody oddzielające strefy pożarowe.
8 | Wypełnienie otworów po zdemontowanej instalacji elektrycznej w przegrodach, ścianach, stropach.
9 | Konstrukcja wsporcza instalacji.
10 | Koryta kablowe.
11 | Kanały kablowe przypodłogowe.
12 | System koryt kablowych.
13 | Wywóz oraz utylizacja materiałów z rozbiórki
Montaż instalacji rozdzielnic:
14 | Montaż złącza agregatów prądotwórczych.
15 | Przewody kablowe.
16 | Montaż bateria kondensatorów mocy biernej.
17 | Przebudowa rozdzielnicy RG.
18 | Przebudowa rozdzielnicy RKP.
19 | Przebudowa rozdzielnicy R1.
20 | Przebudowa rozdzielnicy R2.
21 | Przebudowa rozdzielnicy RSP.
22 | Przebudowa rozdzielnicy RSZ1.
23 | Przebudowa rozdzielnicy RSZ2.
24 | Przebudowa rozdzielnicy RSZ3.
25 | Przesuniecie wyłącznika przeciwpożarowego.
Instalacja oświetleniowa:
26 | Montaż puszek instalacyjnych, łączników jedno i dwubiegunowych, łączników świecznikowych.
27 | Przewody kablowe.
28 | Montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych.
29 | Montaż oprawy oświetleniowych antypanicznych.
30 | Montaż oprawy oświetleniowych awaryjnych dróg ewakuacyjnych.
31 | Montaż oprawy oświetleniowych z demontażu do ponownego montażu.
32 | Montaż oprawy oświetleniowych w części produkcyjnej oraz magazynowej.
33 | Montaż naświetlaczy zewnętrznych.
Instalacja gniazd wtykowych urządzeń technologicznych i ogólnych:
34 | Listwy elektroinstalacyjne.
35 | Przewody kablowe.
36 | Montaż puszek instalacyjnych, gniazda instalacyjne wtyczkowe.
Zasilanie komputerów:
37 | Kanały kablowe przypodłogowe.
38 | Przewody kablowe.
39 | Montaż puszek instalacyjnych, gniazda zasilania komputerów.
Zasilanie urządzeń:
40 | Central wentylacyjnych.
41 | Jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych klimatyzatorów.
42 | Agregatu freonowego.
43 | Zasilanie kontenera sprężarkowi.
44 | Zasilanie Cuttera.
45 | Zasilanie bram.
Okablowanie strukturalne:
46 | Montaż gniazd teleinformatycznych.
47 | Przewody okablowania strukturalnego.
48 | Krosowanie obwodów.
49 | Montaż korytek kablowych.
Połączenia wyrównawcze, instalacja odgromowa:
50 | Szyny ekwipotencjalne.
51 | Przewody izolowane.
52 | Uchwyty uziemiające.
53 | Sprawdzenie istniejącej instalacji odgromowej.
54 | Wykonanie napraw i uzupełnień, konserwacja połączeń i złączy.
Pomiary elektryczne:
55 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.
56 | Sprawdzenia i pomiary obwodów elektrycznych.
57 | Skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarowej Etap I.
ETAP II
Roboty budowlane:
58 | Roboty ziemne kopanie rowów kablowych.
59 | Roboty ziemne zasypywanie rowów kablowych.
60 | Przeciski kablowe pod utwardzeniem z kostki brukowej.
61 | Budowa kanalizacji teletechnicznej z rur AROT.
62 | Montaż studni kanalizacji teletechnicznej rewizyjnych.
63 | Wywóz oraz utylizacja materiałów z rozbiórki
Zewnętrzna kanalizacja teletechniczna i oświetleniowa terenu:
64 | Przewody kablowe oświetlenia zewnętrznego.
65 | Rury ochronne AROT.
66 | Maszt oświetleniowy z fundamentem oraz wysięgnikiem.
67 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa.
68 | Oprawy oświetleniowe na słupach.
69 | Czujnik zmierzchu oraz włącznik czasowy.
70 | Kanalizacja teletechniczna.
Pomiary elektryczne:
71 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.
72 | Skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarowej Etap II.