## Hramonogram
Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 17 / TI / 2023
Nr | Harmonogram - Siedziba PSO MASKPOL S.A. Konieczki 42-140 Panki - ROBOTY DEKARSKIE | Numer tygodnia
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Budynek 35 łączniki
1 | Montaż ruszowań, daszków i zabezpieczenie BHP
2 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe
3 | Roboty budowlane - przebudowa murków, podstaw pod wentylatory, przekłądki wentylacji
4 | Wykonanie warstw pokrycia dachowego - termoizolacji i membrany dachowej
5 | Wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania, rur spustowych i wpięcie do sieci zakładowej
6 | Utylizacja odpadów
Budynek 35a łączniki
1 | Montaż ruszowań, daszków i zabezpieczenie BHP
2 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe
3 | Roboty budowlane - przebudowa murków, podstaw pod wentylatory, przekłądki wentylacji
4 | Wykonanie warstw pokrycia dachowego - termoizolacji i membrany dachowej
5 | Wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania, rur spustowych i wpięcie do sieci zakładowej
6 | Utylizacja odpadów