## Hramonogram
Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 19 / TI / 2023
Nr | Harmonogram - realizacji robót wykonaniem posadzki przemysłowej wysokiego składu w istniejącym budynku magazynowym nr 57 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki . | Roboty Budowlane | [7 empty] | Dokumentacja Powykonawcza
|  | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8 | Tydzień 9 | Tydzień 10 | Tydzień 11
Roboty rozbiórkowe
1 | Ręczne rozebranie kostki brukowej z ułożeniem jej na paletach.
2 | Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z odwozem.
3 | Profilowanie oraz oczyszczenie warstwy stabilizacji.
4 | Wywóz oraz utylizacja materiału nie nadającego się do ponownego wykorzystania.
Roboty budowlane
5 | Wyrównanie powierzchni betonem C 8/10.
6 | Izolacja pozioma z foli.
7 | Posadzka z betonu C25/30 o gr. 20cm.
8 | Dylatacje wraz z ich wypełnieniem.
9 | Izolacja pionowa przy belkach podwalinowych oraz słupach.
10 | Zbrojenie rozproszone posadzki.
11 | Zbrojenie siatką.
12 | Wykończenie posadzki kątownikiem w miejscu bram oraz drzwi.
13 | Wzmocnienie posadzki posypką wraz z zatarciem.
14 | Impregnacja posadzki.
15 | Zabezpieczenie istniejących mediów, przepusty instalacyjne.
16 | Wykonanie studni rewizyjnych.
Roboty
17 | Obsługa geodezyjna
18 | Badania oraz pomiary mieszanki betonowej
19 | Kompletna dokumentacja powykonawcza (rysunki, deklaracje, atesty)
20 | Dylatacje wraz z ich wypełnieniem.