## Hramonogram
Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 23 / TI / 2023 - HARMONOGRAM
Nr | Harmonogram - realizacji robót robót budowlanych związanych z wydzieleniem pomieszczenia produkcyjnego w obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki. | Etapy
|  | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8 | Tydzień 9 | Tydzień 10 | Tydzień 11 | Tydzień 12 | Tydzień 13 | Tydzień 13
I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ROZBIURKOWE - ETAP I
1 | Wygrodzenie terenu prowadzenia prac przy pomocy ogrodzenia tymczasowego
2 | Zabezpieczenie hali produkcyjnej przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
3 | Rozbiórka istniejących fundamentów pod maszyny oraz suwnicę
4 | Demontaż zabudowy stalowej
5 | Demontaż nie używanych sieci oraz instalacji wskazanych przez inwestora
6 | Demontaż istniejącej zabudowy z blachy stalowej
7 | Rozbiórka istniejącej posadzki przemysłowej
8 | Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej
9 | Zaślepienie istniejącej kanalizacji deszczowej
10 | Rozbiórka kostki brukowej oraz podbudowy
11 | Wywóz oraz utylizacja materiału nie nadającego się do ponownego wykorzystania
II | ROBOTY BUDOWALNE ORAZ ZIEMNE -FUNDAMENTY - ETAP II
12 | Wykopy pod fundamenty maszyn
13 | Wykonanie warstwy stabilizacji pod fundamenty maszyn
14 | Wykonanie warstwy z chudego betonu pod fundamenty maszyn
15 | Wykonanie izolacji pionowej,
16 | Wykonanie fundamentów pod maszyny,
17 | Impregnacja powierzchni fundamentów,
18 | Ułożenie kotew montażowych,
III | ROBOTY BUDOWALNE ORAZ ZIEMNE -POSADZKA - ETAP III
19 | Wykopy pod posadzkę przemysłowa
20 | Wykonanie warstwy stabilizacji pod posadzkę przemysłową,
21 | Wykonanie warstwy z chudego betonu pod posadzkę przemysłową,
22 | Ułożenie izolacji poziomej,
23 | Wykonanie posadzki przemysłowej,
24 | Impregnacja powierzchni posadzki przemysłowej,
25 | Wykonanie dylatacji posadzki przemysłowej,
26 | Montaż kanału technologicznego,
27 | Wykonanie przebić oraz przekuć w ścianach zewnętrznych,
28 | Ułożenie rur osłonowych dla nowych linii kablowych,
29 | Zabezpieczenie istniejących sieci,
30 | Wykonanie nowego przyłącza do kanalizacji deszczowej.
IV | WYMIANA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY - ETAP IV
31 | Wykonanie szkieletowej konstrukcji wsporczej w miejscu zdemontowania zabudowy
32 | Montaż płyt warstwowych w miejscu zdemontowania zabudowy
33 | Obróbki blacharskie
V | WYKONANIE NOWEJ ZABUDOWY
34 | Wykonanie szkieletowej konstrukcji wsporczej pod ścianę wydzielającą
35 | Montaż płyt warstwowych
36 | Montaż bramy segmentowej elektrycznej
37 | Montaż drzwi
38 | Wykonanie obróbek blacharskich
VI | ROBOTY REMONTOWE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW
39 | Usuniecie starej powłoki malarskiej ze ścian, stropów, wiązarów oraz sufitów,
40 | Uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie ścian, stropów, wiązarów oraz sufitów,
41 | Malowanie ścian, stropów, wiązarów oraz sufitów,
42 | Malowanie istniejących instalacji wody, c.o., sprężonego powietrza, instalacji hydrantowej itp.
43 | Malowanie parapetów
44 | Malowanie istniejących elementów montażowych oraz wsporczych instalacji oraz sieci
45 | oraz sieci.
46 | Uzupełnienie brakującej izolacji na sieciach oraz instalacjach.
VII | ROBOTY REMONTOWE ŚCIAN ORAZ SUFITÓW
47 | Usuniecie starej powłoki malarskiej ze ścian, stropów, wiązarów oraz sufitów,
48 | Uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie ścian, stropów, wiązarów oraz sufitów,
49 | Malowanie ścian, stropów, wiązarów oraz sufitów,
50 | Malowanie istniejących instalacji wody, c.o., sprężonego powietrza, instalacji hydrantowej itp.
51 | Malowanie parapetów
52 | Malowanie istniejących elementów montażowych oraz wsporczych instalacji oraz sieci
53 | oraz sieci.
54 | Uzupełnienie brakującej izolacji na sieciach oraz instalacjach.
VIII | INNE
55 | Obsługa geodezyjna
56 | Badania oraz pomiary mieszanki betonowej oraz stabilizacji.
57 | Kompletna dokumentacja powykonawcza