## Hramonogram
Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 24 / TI / 2023 - HARMONOGRAM
Nr | Harmonogram - realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z zaprojektowaniem oraz wykonaniem utwardzenia terenu przy obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki . | Etapy
|  | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8
I | PRACE PROJKETOWE
1 | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej
2 | Uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji oraz wszelkich pozwoleń do prowadzenia prac
II | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ROZBIÓRKOWE
3 | Wygrodzenie terenu prowadzenia prac przy pomocy ogrodzenia tymczasowego
4 | Rozbiórka krawężnika na ławie betonowej
5 | Rozbiórka istniejącej kostki brukowej
6 | Rozbiórka podbudowy tłuczniowej
7 | Rozbiórka fundamentu pod maszyny
8 | Rozbiórka podbudowy ze gruntu stabilizowanego cementem
9 | Ściągniecie humusu
10 | Wywóz oraz utylizacja materiału nie nadającego się do ponownego wykorzystania
III | ROBOTY BUDOWALNE ORAZ ZIEMNE DLA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
11 | Wykopy pod warstwy konstrukcyjne
12 | Wykonanie warstwy stabilizacji
13 | Wykonanie warstwy z chudego betonu
14 | Ułożenie izolacji poziomej
15 | Wykonanie izolacji pionowej
16 | Wykonanie płyty fundamentowej zbrojonej
17 | Wykonanie struktury szczotkowanej płyty
18 | Wykonanie dylatacji płyty
IV | ROBOTY BUDOWALNE ORAZ ZIEMNE POD UTWARDZENIA Z KOSTKI
19 | Wykopy pod warstwy konstrukcyjne
20 | Wykonanie warstwy stabilizacji
21 | Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego
22 | Ułożenie kostki brukowej na podsypce
V | ROBOTY INSTALACYJNE
23 | Ułożenie rur osłonowych dla nowych linii kablowych
24 | Wykonanie studni rewizyjnych
25 | Zabezpieczenie istniejących sieci
VI | INNE
26 | Obsługa geodezyjna
27 | Badania oraz pomiary mieszanki betonowej oraz stabilizacji, badanie podbudowy
28 | Kompletna dokumentacja powykonawcza