## Hramonogram
Załacznik nr 5 - Zapytania Ofertowego 1 / TI / 2023
Nr | Harmonogram - Hala PSO MASKPOL S.A. ul. strefowa 14b - ROBOTY INSTALACYJNE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI | Numer tygodnia
|  | Tydzień 1 | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8 | Tydzień 9 | Tydzień 10 | Tydzień 11 | Tydzień 12 | Tydzień 13 | Tydzień 14 | Tydzień 15 | Tydzień 16
Roboty rozbiórkowe związane z demontażem istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej. Demontaż kanałów wentylacyjnych.
1 | Demontaż uchwytów montażowych.
2 | Demontaż oraz ponowny montaż instalacji zasilającej system wentylacji.
3 | Demontaż wentylatora wraz z jego wymianą na nowy.
4 | Demontaż przeciwpożarowej klapy odcinającej.
5 | Demontaż tłumików kanałowych.
6 | Demontaż kratek wentylacyjnych.
7 | Demontaż przepustnic, zestawów anemostatów, czerpni, wyrzutnie.
8 | Utylizacja materiałów rozbiórkowych.
Roboty budowlane:
9 | Wykonanie płyty fundamentowej pod centralę wentylacyjną i agregat chłodniczy.
10 | Zestawy montażowe pod jednostki zewnętrzną klimatyzatorów kanałowych.
11 | Zestawy montażowe pod jednostki zewnętrzną agregatów chłodniczych.
12 | Zestawy montażowe pod jednostki zewnętrzne klimatyzatorów ściennych.
13 | Wykonanie przejść oraz przebić w przegrodach, ścianach, stropach wraz z ich izolowaniem
14 | Wypełnienie otworów po zdemontowanej instalacji wentylacyjnej w przegrodach, ścianach, stropach.
Centrala wentylacyjna:
15 | Dostawa oraz montaż kompletnej centrali wentylacyjne wraz z węzłem pompowym.
16 | Automatyka.
17 | Rozruch centrali wentylacyjnej.
18 | Regulacja układu wentylacji oraz klimatyzacji dla całego układu ( wszystkich centrali oraz agregatów)
Wykonanie zasilania nagrzewnicy glikolowej centrali wentylacyjnej z węzła ciepłego:
19 | Rurociąg zasilających wraz z ich izolacją.
20 | Montaż zaworów, filtrów, termometrów, manometrów.
21 | Montaż pomp obiegowych.
22 | Wymiennik płytowy.
23 | Naczynie wzbiorcze.
24 | Płukanie instalacji oraz próba szczelności.
25 | Napełnienie czynnikiem oraz uruchomienie.
Instalacja wentylacyjna nawiewna:
26 | Kanały wentylacyjne okrągłe stalowe.
27 | Zawory, tłumiki kanałowe, nawiewniki.
28 | Kratki wentylacyjne.
29 | Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane.
30 | Przepustnice nawiewniki, zestawy anemostatów, czerpnie, wyrzutnie.
31 | Izolacja kanałów wentylacyjnych.
Instalacja wentylacyjna wywiewna:
32 | Przewody wentylacyjne okrągłe stalowe.
33 | Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane.
34 | Filtry, zawory, przepustnice.
35 | Wentylator dachowy.
36 | Ramie odciągowe Nederman.
37 | Izolacja kanałów wentylacyjnych.
38 | Regulacja układu wentylacji odciągowej.
Instalacja wentylacyjna wywiewna odciągowa:
39 | Przewody wentylacyjne okrągłe stalowe.
40 | Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane.
41 | Filtry, zawory, przepustnice.
42 | Wentylator dachowy.
43 | Ramie odciągowe Nederman.
44 | Izolacja kanałów wentylacyjnych.
45 | Regulacja układu wentylacji odciągowej.
Wentylacja pomieszczenia wymiennikowni:
46 | Wentylatory.
47 | Przewody wentylacyjne okrągłe stalowe.
48 | Izolacja kanałów wentylacyjnych.
49 | Wyrzutnia
50 | Zawory, przepustnice.
Wentylacja pomieszczenia WC parter oraz piętro:
51 | Przedłużenie istniejących kanałów poniżej sufitów kasetonowych.
52 | Rozbudowa kanałów wentylacyjnych do dodatkowych kabin.
Dodatkowa jednostka chłodzenia do istniejącej centrali:
53 | Chłodnica kanałowa.
54 | Urządzenia zewnętrzne chłodnicy kanałowej.
55 | Rurociągi instalacji chłodniczej.
56 | Automatyka.
57 | Izolacja rurociągów instalacji chłodniczej.
58 | Próba szczelności.
59 | Napełnienie czynnikiem, uruchomienie oraz konfiguracja.
Klimatyzacja ścienna:
60 | Urządzenia zewnętrzne klimatyzatorów ściennych (serwerownia).
61 | Klimatyzatory jednostki wewnętrzne 6 kW.
62 | Rurociągi instalacji chłodniczej.
63 | Automatyka.
64 | Izolacja rurociągów instalacji chłodniczej.
65 | Próba szczelności.
66 | Napełnienie czynnikiem, uruchomienie oraz konfiguracja.
Klimatyzacja kanałowa:
67 | Urządzenia zewnętrzne klimatyzatorów kanałowych (hala szwalni).
68 | Klimatyzatory kanałowy jednostki wewnętrzne 19 kW
69 | Rurociągi instalacji chłodniczej.
70 | Automatyka.
71 | Izolacja rurociągów instalacji chłodniczej.
72 | Próba szczelności.
73 | Napełnienie czynnikiem, uruchomienie oraz konfiguracja.
Agregat do centrali wentylacyjnej :
74 | Freonowy agregat chłodniczy.
75 | Rurociągi instalacji chłodniczej.
76 | Izolacja rurociągów instalacji chłodniczej.
77 | Automatyka.
78 | Próba szczelności, przedmuchanie azotem.
79 | Napełnienie czynnikiem, uruchomienie oraz konfiguracja.